## 前端BFF计划
阶段 | 工作大项 | 目标 | 关键事项 | 衡量标准 | 负责人 | 预计花费 | 时间节点 | 完成状态 | 风险预警 | 计划变更 | 其他备注
准备阶段 | 确定BFF在服务化重构专项中的定位，结合实际业务场景，输出可落地的里程碑规划 | 明确前端BFF项目职责 | 输出前端BFF项目职责文档 | 清晰BFF与前端站点、BFF与go微服务之间的职责与界限 | 徐凌峰 | 0.5 | 2022/12/20-2022/12/21 | 进行中 | 低风险
|  |  |  | 清晰BFF实际需要处理的业务场景 | 徐凌峰 | 0.5 | 2022/12/20-2022/12/21 | 进行中 | 低风险
低风险
|  | 明确前端BFF开发计划 | 输出前端BFF项目开发计划时间表 | 定义项目各阶段事项，及大致时间节点及对应风险 | 徐凌峰 | 1.5 | 2022/12/19-2022/12/20 | 已完成 | 低风险
|  | 确认前端需要资源 | 识别目前前端所需资源，并与立业、文斌沟通 | 需要一个熟悉云客BFF的前端支持 | 冯立业、李文斌、徐凌峰 | / | 2022/12/19 | 已完成 | 低风险
demo落地 | 基于探索阶段明确的方案，在云客工具平台、Devops链路上，完成基础架构和组件的开发；部署上线 | 基础架构设计demo落地 | BFF开发规范 | 结合云客BFF规范，统一命名规范、代码风格、接口规范 | 徐凌峰 | 2 | 2022/12/23 | 进行中 | 低风险
|  |  | 接口返回结构 | 结合现前端项目，统一接口返回格式 | 徐凌峰 | 1 | 2022/12/26 | 已完成 | 低风险
|  |  | 错误处理、日志设计 | 依据云客BFF框架和现在业务逻辑、和业务上的各报错场景，进行统一规划。增强代码的健壮性，减少编码过程因错误导致的冗余、错误处理信息不明确等原因 | 徐凌峰 | 1.5 | 2022/12/27 | 进行中 | 低风险
|  |  | 鉴权 | 支持前端站点接口鉴权、extapi鉴权、第三方接口鉴权 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | grpc | go服务grpc生产、测试及本地开发配置 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | api文档配置 | 接入云客BFF接口文档配置 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | 测试接口调通 | bff项目能调通测试go服务接口（GET http://gateway-test-kefu.myscrm.cn/kefu-setting-provider/parameter/get-default-accept-operator?room_id=3a056a50-ad05-bb4b-5741-76684e7b2305 Accept: application/json Grpc-Metadata-orgcode: retesting） | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  | 接入云客测试环境devops | mars接入 | BFF项目接入mars并且跑通所有流程 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | 贾维斯接入 | BFF项目接入贾维斯并且跑通所有流程 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | Apollo接入 | BFF项目接入Apollo并且跑通所有流程 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | 接口文档middleman接入 | BFF项目接入middleman并且跑通所有流程 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | APM接入 | 可以清晰的看到服务间的调用链路 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  | 接入生产环境devops | 生产环境部署规划 | 完成部署并稳定运行 | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | 测试环境完成api覆盖测试无bug | BFF项目在【云客测试环境】能够完成devpos自闭环，且稳定运行无bug | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  |  | 生产环境完成api覆盖测试无bug | BFF项目在【云客生产环境】能够完成devpos自闭环，且稳定运行无bug | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
BFF项目开发 | 实际业务开发 | 参数设置模块开发 |  |  | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
[5 empty] | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
[5 empty] | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  | 任务登记模块开发 |  |  | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
[5 empty] | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
[5 empty] | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
[5 empty] | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
|  | 任务处理模块开发 |  |  | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险
[5 empty] | 徐凌峰 |  |  | 未开始 | 低风险